PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

数据一致性与制造性核查报告

全部原始交付物交叉核对 · 投产放行条件核查

| 文档编号 | PANO-3U-QA-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　目的与方法

在投产放行前,对 PANO-3U 全部原始交付物进行跨文件数据一致性核查与制造性检查,识别阻断生产的不一致项并给出处理决定。方法:(1)脚本化解析 13 个 DXF 加工文件,逐孔与《详细设计说明书》孔位坐标表比对;(2)脚本化检索 KiCad 原理图、固件源码、地面站代码中的关键器件型号与参数;(3)人工比对 BOM 数量与几何装配关系核算;(4)质量、链路、能源等指标在说明书/结构报告/仿真报告三处交叉验证。核查脚本与中间结果(xcheck_result.txt 等)随本包归档。

# 2　核查范围

| 文件 | 版本 | 核查内容 |
| --- | --- | --- |
| 详细设计说明书 | vC | 尺寸/孔位/紧固件/堆栈/热修订 |
| 电子系统设计规格书 | vB | 器件型号/总线/速率 |
| DXF 加工文件 | ×13 (v4) | 轮廓/孔位坐标/孔径(全量解析) |
| 全级 BOM 清单 | v1 xlsx | 数量/规格(4 表全量) |
| KiCad 工程(4 板) | vB | 器件型号 grep(TPS2557/2553 等) |
| OBC 固件源码(20 文件) | vB | 关键参数 grep(DEPLOY/heat/9600 等) |
| 地面站源码 | vB | receiver.py R1 修复验证 |
| 设计评审报告 / 结构校核 / 仿真报告 | v1/vB/v1 | 结论与数据交叉验证 |
| 图纸 v4 PDF(18+3 页) | v4 | 目录与关键尺寸抽样 |

# 3　已验证一致项(放行依据)

| 编号 | 核查项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| D1 | DXF 13 个与说明书 §2.2-2.3 孔位坐标表:端板 H1-H4(±45.75)/H5-H12/H13-H16(±38)/C1(60×30 R4)/S1-S3/R1;侧板 K1-K10(30/90/170/250/310 × 6/77)/相机窗(170,41.5)Ø26+4×M2/过线孔 Ø6;隔板八角外形+56×56+4×Ø3.2;导轨 7 攻丝位;MEC-111 Ø22+4×Ø2.2;PLD-201 4×Ø2.7;压线卡/天线座/开关支架/电池支架展开料 — 全部一致 | ✓ 通过 |
| D2 | TPS2557 已入 EPS 原理图(eps.kicad_sch 中出现,评审 E4 关闭属实) | ✓ 通过 |
| D3 | receiver.py KISS 修复 frame[16:] 存在;frame[16:-2] 仅在 AX.25(含 FCS)分支,逻辑正确(评审 R1 关闭属实) | ✓ 通过 |
| D4 | 发射质量 2.83 kg:说明书 = 结构校核 v4 补遗 = 仿真 S0(2359 g + 20%)三处一致 | ✓ 通过 |
| D5 | 紧固件几何核算:F2=40(4 面×2 轨×5 点)、F9=8、F13=8、F7=8、F8=8、F14=8、分离开关 3、太阳片 72(+备 6)、SS34×8(每串 2 只)与装配关系一致 | ✓ 通过 |
| D6 | 能源/链路定值:72 片 18.4 W BOL、日发电 81.9 Wh vs 日耗 30 Wh(2.7×);57.6 kbps 裕量 10.7 dB — 说明书与仿真一致 | ✓ 通过 |
| D7 | 热修订三要素(电池 MLI、加热 3 W、LT3652 NTC 0°C 禁充)在说明书 §5 与仿真 S3 一致 | ✓ 通过 |
| D8 | 评审阻断项 E1/E2/E3 关闭证据齐全:相机 ±X 侧装(DXF 103A/111)、开关 NC(BOM E21)、PCB/隔板 45° 切口(MEC-105 DXF) | ✓ 通过 |

# 4　发现问题与处理决定

## 4.1　A 类:阻断生产(必须修正后投产)

| 编号 | 问题与证据 | 影响 | 处理决定 | 责任文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | F5 双通铜柱 M3×12 单机数量 8 根。几何核算:堆栈 E9→F5→E8→F5→MEC-105→F5→E7 共 3 道层距,每道 4 根(安装孔 4×Ø3.2/76×76 贯通)= 12 根;F4 M3×15 一道层距仅需 4 根而 BOM 8 根 | 缺料停工(F5 缺 4 根);F4 冗余掩盖问题 | BOM v2:F5=12(采购 16 含备),F4=4(采购 8 含备);说明书 §2.5 同步修订 | BOM、说明书 §2.5 |
| A2 | BOM E17 电池加热膜 5V/2W;仿真 S3 冷工况修订与说明书 §5 均已要求 3 W(2 W 时电池 −21°C,违反 0°C 充电禁限) | 按旧 BOM 采购将装 2 W 加热膜,冷工况不达标 | BOM v2:E17 改 5V/3W 40×40 ×2 | BOM |
| A3 | 电池包 MLI 多层隔热组件为冷工况修订必需件,说明书 §5 与仿真 S3 均提及,BOM 无此项 | 漏采购→冷工况不达标 | BOM v2:新增 E34 MLI 组件(双面镀铝聚酯膜 10 层,外协包覆)×2 | BOM |

## 4.2　B 类:文档不同步(投产前更新文档,不阻断采购)

| 编号 | 问题与证据 | 处理决定 |
| --- | --- | --- |
| B1 | KiCad README 写"TPS2553×4 电子保险丝";原理图实际 U20=TPS2557、U21-23=TPS2553 | 更新 README 文案;投板 BOM 以原理图网表为准 |
| B2 | 数传默认速率:说明书 §1.1/仿真 S6 定值 57.6 kbps(裕量 10.7 dB);电子规格书 §3 与固件 comm.c 仍为 9.6 kbps(9600) | 规格书更新;固件速率改 57600 为默认(阶段 A 联调配置项) |
| B3 | 评审 R6 称固件已有 DEPLOY_DELAY_S 参数 — 源码 grep 无此常量(deploy 延时逻辑存在但命名不同);J1 信号名 WD_KICK/HEAT_EN 与固件内部命名未对齐 | C6 软件在环联调时统一信号名与参数名,并回写规格书 |

## 4.3　C 类:第三方/试验收口项(源自评审第四节,纳入 MFG-001 §7)

FEA 复核、镜头实物验证、辐照摸底、热真空、EMC/频率许可、软件在环联调共 6 项,非文件不一致,为投产并行启动、飞行件放行前置的开放项,详见 MFG-001 §7 表。

## 4.4　说明:质量历史数据差异

结构校核报告早期版本按 BOM 估算质量 1.73/2.2 kg,与几何重建 2.36/2.83 kg 不一致 — 该差异已由 v4 补遗正式勘误(载荷线性放大后 SF≥28 结论不变),三文件现均以 2.83 kg 为准,不构成放行障碍。设计文件引用质量时统一使用 2.83 kg。

# 5　结论与放行意见

核查结论:全套文件几何与电气主线数据一致性好,DXF 可直接投产;存在 3 项 BOM 级阻断问题(A1-A3),已在本包《修正版 BOM v2》中修正;3 项文档不同步(B1-B3)已给出处理决定。放行意见:(1)按修正版 BOM v2 与 DXF v4 投产结构件与 PCB(阶段 A);(2)B1-B3 文档修订与 C 类开放项并行启动;(3)飞行件放行严格执行 MFG-001 §7 七项条件。