PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

设计评审报告

对象:版本 C 全套交付物 | 评审类型:PDR/CDR 合并工艺评审

| 文档编号 | PANO-3U-REV-001 |
| --- | --- |
| 版本 | C(评审结论与闭环追踪) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　评审概况

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 评审对象 | 版本 C 全套交付物:说明书 vC、图纸 v4(23 页生产版)、DXF×13、STEP、KiCad、BOM v2、软件包 |
| 输入基线 | 版本 B 全套(已发现 E1-E6 阻断/高风险项)、仿真数据包、QA-001 核查报告 |
| 评审方法 | 文件交叉核对(脚本化)+ 工艺性检查(加工方参与)+ 预算复核 |
| 结论 | 阻断/高风险项全部闭环;同意按三阶段投产(A 工艺验证→B 鉴定→C 飞行件);飞行件放行前置 C1-C6(见 §5) |

# 2　阻断级错误(E 类,全部闭环)

| 编号 | 问题 | 根因 | 处置与证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 相机装 ±Z 端面:违反 CDS 端面禁凸起,且 195° 边缘光线被板厚遮挡(几何不成立) | 早期方案对 CDS 条款与光学几何双重疏漏 | 改 ±X 侧面安装(外伸 6.0≤6.5);新增 MEC-103A/111;±X 太阳片 20→16(能源复核 2.7×);图纸 P4/P14/P17/P23 | ✅ 关闭 |
| E2 | 分离开关"压紧=闭合"逻辑:舱内拔 RBF 后卫星带电,违反 CDS 禁上电,拒载 | 触点类型选型错误(SPDT 用了 NO) | 全改 NC:压入=断开/弹出=闭合;真值表见 SEP-001;工序 A9 停检点 | ✅ 关闭 |
| E3 | 90×90 PCB/隔板与导轨实体干涉(净宽仅 83) | 板幅与导轨空间未协调 | 四角 45° 切口(净隙≥0.5);MEC-105 DXF/PCB-000/试装验证 | ✅ 关闭 |

# 3　高风险错误(F 类,全部闭环)

| 编号 | 问题 | 处置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1(E4) | TPS2553 限流 1.7 A < CM4 支路 3 A | 改 TPS2557;原理图 U20/BOM 同步(QA-001 D2 验证)✅ | 关闭 |
| F2(E5) | CAM1 2-lane 无法承载 4K30(3.7 Gbps>2 Gbps) | 指标调整:CAM0 4K30/CAM1 2.8K30;备选 CM5/USB3(+¥300) | 关闭(指标) |
| F3(E6) | M12 镜头与 HQ 相机 CS 口不匹配 | 新增 M12→CS 转接环(E33);装配后实距靶复测锁焦 | 关闭 |

# 4　中低风险(R 类)与制造核查(A 类)

| 编号 | 问题 | 处置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 地面站 receiver.py KISS 帧误删 2 字节 | 改 frame[16:];回归 6/6 ✅(QA-001 D3 验证) | 关闭 |
| R2 | 状态包运行时长误发纪元秒 | 改单调时钟 ✅ | 关闭 |
| R3 | MPU-9250 停产 | 备选 BMI270+IST8310(二选一) | 受控 |
| R4 | 展开天线振子入全景边缘视场 | 不遮主体,拼接掩膜处理,接受 | 关闭(接受) |
| R5 | SAFE 模式关加热致电池低温 | 改 SAFE 下加热保持使能 ✅ | 关闭 |
| R6 | 分离后禁射频时长按发射商 30/45 min | 固件参数化;⚠参数名与源码统一见 B3 | 受控 |
| R7 | ±X 太阳片减 16 | 能源复核 2.73× ✅ | 关闭 |
| A1 | F5 铜柱 8→12/F4 8→4(BOM 几何核算) | BOM v2 修正,说明书 §2.5 同步 | 关闭 |
| A2 | 加热膜 BOM 2W 未随仿真修订 3W | BOM v2 改 3W | 关闭 |
| A3 | BOM 缺 MLI 组件 | 新增 E34 | 关闭 |
| B1-B3 | KiCad README 旧文案/规格书 9.6 旧速率/固件参数命名未统一 | 文档已更新;固件命名 C6 联调统一 | 受控 |

# 5　开放项(飞行件放行前置)

| 编号 | 开放项 | 责任/方式 | 时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | FEA 复核(ANSYS/NASTRAN 模态+随机,网格 2 mm) | 外协,输入 STEP | 阶段 B |
| C2 | 镜头实测(FOV/畸变/等距偏差>3% 用 5 阶多项式) | 到货即测 | 阶段 A |
| C3 | TID 摸底 30 krad | 第三方 | 阶段 B |
| C4 | TVAC 四循环(电池 −12~+8/镜头 +45 收口) | 高校共享平台 | 阶段 B |
| C5 | EMC 自兼容+频率许可 | 自测+申报 | 阶段 B/C |
| C6 | 软件在环联调(payload_read_chunk/HDLC/CAM1 带宽/信号名统一) | 桌面联调 | 阶段 A/B |

# 6　关键复核数据(评审通过依据)

| 项 | 结果 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 链路 57.6 kbps | 最低裕量 10.7 dB | ≥5 dB ✅ |
| 能源(72 片) | 81.9/30 Wh=2.73× | ≥2× ✅ |
| 质量 | 2.83 kg(CDS 4.8) | ✅ |
| 结构 | f1=611 Hz;SF≥28 | ✅ |
| 载荷软件回归 | pytest 6/6 | ✅ |
| 几何核查 | DXF↔说明书全一致(QA-001 D1) | ✅ |

# 7　行动项跟踪

| 行动号 | 内容 | 责任 | 关闭判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | B1-B3 文档同步(README 文案/规格书速率/固件命名) | 电子/软件 | 文件更新+联调确认 |
| ACT-02 | C1-C6 开放项按 §5 时点关闭 | 各专业 | 报告/记录入质量数据包 |
| ACT-03 | 鉴定件试验偏离归零 | 总体+质量 | 偏离单关闭 |

评审签署:组长______ 结构______ 电子______ 软件______ 质量______ 日期______