PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

生产制造总方案

制造策略 · 工艺路线 · 质量控制 · 风险与开放项

| 文档编号 | PANO-3U-MFG-001 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0(投产版) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　概述

## 1.1　目的与范围

本方案规定 PANO-3U 双鱼眼全景立方星(3U,100.0×100.0×340.5 mm,质量 2.83 kg)从零组件制造、单板投产、组件装配到整星环境试验全过程的制造策略、工艺路线、质量控制与放行条件,是全套生产文件的顶层文件。配套文件:《数据一致性与制造性核查报告》(QA-001)、《装配工艺规程》(WI-001)、《检验与试验规范》(QT-001)、《修正版 BOM 与采购清单 v2》、图纸册(22 页 A3 线稿)与 DXF 加工文件 13 个。

## 1.2　产品制造基线

| 项目 | 基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计版本 | 版本 C(图纸 v4 评审修订版) | 评审报告 E1-E6 已全部关闭 |
| 结构文件 | DXF ×13 + 图纸册 22 页 + STEP 装配体 | 几何经 QA-001 与说明书逐项核对一致 |
| 电气文件 | KiCad 工程(4 板)+ 电子系统设计规格书 | U20=TPS2557 已入原理图;README 待更新(B1) |
| BOM | 修正版 v2(本包) | 修正 A1 铜柱数量 / A2 加热膜 3W / A3 新增 MLI |
| 软件 | 载荷软件(pytest 6/6)+ OBC 固件 + 地面站 | C6 联调项开放 |
| 质量/质心 | 2.83 kg(干重 2.36 kg+20%);质心 z=146.7 mm | 三文件一致(D4) |
| 合规 | Cal Poly CDS Rev.14 | 端面无凸起;侧面凸起仅镜头 6.0≤6.5 mm |

## 1.3　制造总体策略

按"工艺验证件 → 鉴定件(QM)→ 飞行件(FM)"三阶段推进:(1)阶段 A 以工艺验证为目的,投制全套结构件 1 套(含 20% 备料)与 PCB 打样贴片 1 套,完成来料检验、试装配与关键工艺(氧化配合、沉头齐平、相机锁焦、太阳片焊接)验证,不装太阳电池片与电池,不进入环境试验;(2)阶段 B 以鉴定为目的,用工艺验证件合格品总装 1 颗鉴定星,完成全项功能测试与鉴定级振动、热真空试验;(3)阶段 C 依据鉴定件暴露问题修订工艺后投产飞行件,并保留全套结构件备件 1 套。飞行件与鉴定件的差异仅限:替换经验胀或寿限考核的电池、太阳片按 EOL 参数复验。

依据《设计评审报告》结论:"可投入结构件与 PCB 打样,不建议直接投产飞行件"——本方案的三阶段划分即为对该结论的落实;飞行件放行前置条件见第 7 节。

# 2　编制依据

| 序号 | 文件 | 版本 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PANO-3U 详细设计说明书 | vC | 原始资料包 |
| 2 | PANO-3U 电子系统设计规格书 | vB | 原始资料包 |
| 3 | PANO-3U 设计评审报告(错误与风险清单) | v1 | 原始资料包 |
| 4 | PANO-3U 结构力学校核报告(+v4 补遗) | vB | 原始资料包 |
| 5 | PANO-3U 全套仿真数据报告(S0-S7) | v1 | 原始资料包 |
| 6 | 3U 全景立方星全套图纸 v4 评审修订版(18 页)/ 总装图纸 v4(3 页) | v4 | 原始资料包 |
| 7 | DXF 加工文件 13 个 | v4 | 原始资料包 |
| 8 | PANO-3U_全级 BOM 清单 | v1 | 原始资料包(本包已修正为 v2) |
| 9 | KiCad 工程 + 投板前核对清单 / 软件包 + 研制测试顺序 | vB | 原始资料包 |
| 10 | 数据一致性与制造性核查报告 | QA-001 v1.0 | 本包 |
| 11 | Cal Poly CubeSat Design Specification Rev.14 | — | 公开发布 |

# 3　制造分工与工艺路线

## 3.1　分工矩阵

| 工作包 | 内容 | 承担方式 | 关键控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构件机加 | MEC-101~111 共 12 种 24 件(+20% 备料) | 外协 CNC(三轴+车床)+ 折弯 | 首件三坐标全检;氧化外协 |
| 表面处理 | 黑色/硬质/导电阳极氧化、化学导电钝化 | 外协氧化厂 | 膜厚≥25μm(涡流仪抽检);氧化后禁机加 |
| PCB 制造 | E2/E7/E8/E9 四种 4 层板 | 外协板厂 | IPC-6012 Class 2;阻抗报告 |
| SMT 贴片 | 四板贴片(含 0402/MSOP/QFN) | 外协代工 | IPC-A-610 Class 2;首件检验 |
| 电缆网 | W1-W14 下线/压接/标识 | 自制 | 下线表;通断/绝缘测试 |
| 太阳阵 | 72 片切割片互连+贴片 | 自制(洁净台) | 焊接温度≤380°C;贴片位置±0.5 |
| 总装 | A1-A12 工序(WI-001) | 自制 | 力矩/胶接/清洁度;见证点 |
| 环境试验 | 振动 + 热真空 | 高校共享平台(预算 2 万) | 试验大纲见 QT-001 |

## 3.2　机加件工艺路线

| 图号 | 工艺路线 | 关键工序控制 | 检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| MEC-101/102 端板 | 下料(6061 板 t2.0)→ CNC 铣外形/孔 → 去毛刺(C0.3/锐边 R0.2)→ 阳极氧化(黑,硬质≥25μm) | 孔位±0.05;沉孔/通孔同轴度≤0.05;氧化后禁止一切机加工 | 投影仪全检孔位;涡流测膜厚 |
| MEC-103A/B 侧板 | 下料(t1.5)→ CNC 铣外形/窗/孔 → 窗口倒角 0.3×45°(内侧)→ 沉孔 → 3M966 贴片区遮蔽 → 分区氧化 | 贴片区导电氧化不染色;沉孔在外表面;M2 攻丝深 4 攻后清屑 | 孔位投影;贴片区平面度≤0.2 |
| MEC-104 导轨 | 下料(8.5×8.5 方料 or 铣方)→ 精铣四面(0/-0.05)→ 端面 C0.5 → 攻丝(M3 深10/深6)→ 硬质阳极氧化 | 全长直线度≤0.05/340;扭曲≤0.05;氧化后禁机加 | CMM 抽检直线度;Ra≤1.6 |
| MEC-105 隔板 | 下料(t1.5)→ CNC 铣八角外形+56×56 窗+4 孔 → 导电氧化 | 四角 45° 切口与导轨配间隙≥0.5(试装) | 试装验证 |
| MEC-106 电池支架 | 下料(t1.5)→ CNC/冲外形与孔 → 折弯×2(R1.5,90°±1°)→ 导电氧化 → 内腔贴绒毡 | 折弯线距孔≥6;回弹补偿试折 | 角度/孔位检验 |
| MEC-107 镜座 | 车床:车外圆 Ø32 → 车止口 Ø22h6 → 镗内腔 → 车内螺纹 M14×0.5-6H → 切 IR-cut 槽 → 发黑(通光孔) | 与 MEC-111 沉孔配作(间隙≤0.02);与镜头/转接环配作 | 螺纹通止规;止口跳动≤0.02 |
| MEC-108/109/110 | 下料 → CNC/折弯 → 氧化 →(109)绕线柱抛光 R0.5 | 3×Ø4 与端板 S1-S3 位置对准 | 试装对准验证 |
| MEC-111 相机支架 | 下料(t2.0)→ 铣外形/沉孔 Ø22H7 → 支柱车削组合 → 导电氧化 | 沉孔对法兰垂直度≤0.03;与 103A 窗配作 | 同轴度检具 |

## 3.3　PCB 投板与贴片要求

| 项目 | 要求 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 板厚/层数 | 1.6 mm,4 层(FR4 Tg150):TOP-SIG/GND/PWR-BOT | 电子系统设计规格书 |
| 表面处理 | 沉金(ENIG);阻焊绿色(或按设计) | — |
| 外形 | 90×90 mm,四角 45° 切口(去 ¦x¦>41 且 ¦y¦>41);4×Ø3.2(76×76)金属化? | 评审 E3;QA-001 D1 |
| 阻抗 | MIPI 差分对 100 Ω±10%,等长 ±0.5 mm;附阻抗测试报告 | KiCad 核对清单 |
| 线宽 | 5 V 走线≥0.5 mm 或敷铜;VBAT≥0.8 mm | KiCad 核对清单 |
| 验收 | IPC-6012 Class 2;附飞针/测试点报告 | 本方案 §5 |
| 贴片 | IPC-A-610 Class 2;首件 X-ray/QC;BGA/QFN 需 X-ray 抽检 | — |
| 特别提示 | E8 板 U20 必须 TPS2557(勿贴 TPS2553);U21-U23 为 TPS2553 | 评审 E4/QA-001 |

# 4　关键工艺与控制点(KCP)

| KCP | 工艺 | 失控后果 | 控制措施 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KCP-1 | 导轨/端板氧化后机加 | P-POD 接触面破坏→对接卡滞 | 工艺卡红字标注;氧化件入专柜;下道工序交接检查 | 停检点 |
| KCP-2 | 相机窗与镜座同轴装配 | 成像偏心/视场缺失 | 三级定位链配作;装后用平行光管/远靶检查像圆居中 | 见证点 |
| KCP-3 | 镜头锁焦 | 全星照片离焦返工(须开舱) | 1.5 m 标靶 MTF 中心最优;Loctite 401 三点点胶;静置 24 h 复测 | 停检点 |
| KCP-4 | 太阳片焊接 | 隐裂→在轨功率衰减 | 烙铁≤380°C、单点≤3 s;戴指套;焊后 10 倍放大查裂纹;逐串测 I-V | 见证点 |
| KCP-5 | 力矩紧固 | 振动松动/滑丝 | 校准力矩螺丝刀(半年内);对角分两次(50%→100%);拧后漆笔 marking | 见证点 |
| KCP-6 | 胶接固化 | 结构强度不足 | Loctite 243/401 按说明固化;GD414 24 h;固化期内禁止加力 | 见证点 |
| KCP-7 | 分离开关行程 | 舱内带电(拒载)或分离后不上电 | 装 P-POD 模拟块实测:压入 0.5-1.0 mm 断开;弹出闭合;万用表在线监测 | 停检点 |
| KCP-8 | 电池组焊接 | 内短路/热失控 | 点焊镍片(禁烙铁长时间);装防爆袋;内阻配对(≤20 mΩ 差);绝缘复测 | 停检点 |
| KCP-9 | 线束敷设 | 磨损短路/天线卡滞 | 分束≥10 mm;压线卡每 80 mm;过孔护套;RF 分支;摇动复测通断 | 见证点 |
| KCP-10 | 母线-结构绝缘 | 在轨供电异常 | 贴片后/总装后各测一次≥10 MΩ(500 V 兆欧表) | 见证点 |

# 5　质量控制计划

检验点按"来料检验(IQC)—过程检验(PQC)—最终检验(FQC)—试验"四级设置:IQC 依据 QT-001 第 2 节,机加件 100% 尺寸(孔位投影仪)+外观+膜厚抽检;PCB 到货核对阻抗报告与外观;关键电气件(CM4/相机/电池/太阳片)逐件通电或内阻检验。PQC 在 WI-001 各工序卡内定义自检与互检项。FQC 为整星检验(见 QT-001 第 4 节)。全部检验记录形成质量数据包,随星交付。

| 阶段 | 检验点 | 内容 | 判据 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 阶段 | IQC-机加 | 外形/孔位/平面度/膜厚/直线度 | 图纸公差;MEC-104 直线度≤0.05 | IQC 报告+CMM 报告 |
| A 阶段 | 试装配 | 端板-导轨-侧板框架;隔板/PCB 缺口试装;间隙≥0.5 | 无干涉、无强行装配 | 试装记录 |
| A 阶段 | 关键工艺验证 | KCP-2/3/4 各完成 1 次全流程 | 锁焦复测 MTF;太阳串 I-V 达标 | KCP 验证报告 |
| B 阶段 | FQC | 整星检验(QT-001 §4) | 全项通过 | FQC 报告 |
| B 阶段 | 环境试验 | 振动+热真空(QT-001 §5) | 频率衰减<5%;TVAC 功能正常 | 试验报告 |
| C 阶段 | 飞行件放行 | A 类问题闭环 + C1-C6 收口 + 鉴定件数据评审 | 放行评审通过 | 放行评审纪要 |

# 6　制造资源与环境

设备:CNC 三轴(外协)、数控车床(镜座)、折弯机(106/108)、CMM 三坐标(导轨/端板抽检)、投影仪(孔位)、涡流测厚仪(氧化膜厚)、回流焊/SMT 线(外协)、恒温洁净台(太阳阵/相机)、500 V 兆欧表、校准力矩螺丝刀(0.3-1.0 N·m 三把)、万用表、示波器、SDR 链路测试台。

环境:电子装配与太阳阵作业在 ESD 防护区(腕带+垫+湿度 40-60%RH);太阳片焊接区洁净度万级;相机锁焦区避振、无尘;总装区禁止金属屑/切削液残留(装配前机加件全部清洗)。

耗材:Loctite 243/401、GD414、导热垫(1 mm,6 W/m·K)、3M 966、PTFE 扎带、尼龙单丝、镍片(电池点焊)。

# 7　风险、开放项与飞行件放行条件

| 编号 | 开放项 | 责任/方式 | 时点 | 对投产的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | FEA 复核(模态+随机振动,ANSYS/NASTRAN) | 外协/高校,输入=STEP 装配体(网格 2 mm,导轨绑定,PCB 质量点) | 阶段 A 并行 | 解析法已全部 SF≥28,飞行件放行前置条件 |
| C2 | 镜头实物验证(真实 FOV/畸变/等距偏差) | 采购样片实测;>3% 偏差用 5 阶多项式(管线已支持) | 阶段 A(与采购同步) | 镜头采购到货即测;不阻断结构件 |
| C3 | 辐照 TID 摸底(30 krad 级) | 关键页依赖 W25Q128 冗余+看门狗复位链;必要时第三方辐照 | 阶段 B | 1 年 LEO 任务风险可接受,记录余量 |
| C4 | 热真空 TVAC(−20~+50°C 四循环) | 含镜头侧日照局部 +45°C 验证;电池 −12~+8°C 复测 | 阶段 B 鉴定试验 | 热修订(MLI+3W+NTC)以 TVAC 收口 |
| C5 | EMC 自兼容 + 437 MHz 频率许可 | PA 发射时 IMU/磁强计读数比对;按发射商办理执照 | 阶段 B | 执照为发射前置 |
| C6 | 软件在环联调 | payload_read_chunk() 占位实现、HDLC 位填充简化、CAM1 2-lane 4K30 带宽实测、J1 信号命名统一(B3) | 阶段 A/B | 不阻断硬件投产,阻断出厂 |

飞行件(FM)放行条件(全部满足):(1)QA-001 A 类问题修正件到位并复验;(2)阶段 A 关键工艺验证报告通过;(3)鉴定件振动+热真空试验通过且偏离项归零;(4)C1 FEA 报告通过、C2 镜头实测闭环;(5)C6 软件联调通过;(6)C5 频率许可取得;(7)质量数据包齐全。

# 8　项目计划与里程碑

| 阶段 | 周次 | 里程碑/交付 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | W1-W2 | 结构件投料(CNC 外协下单)、PCB 投板、长周期器件下单(CM4/相机/电池/太阳片) | BOM v2 定版、检查清单签署 |
| A-2 | W3-W4 | 结构件到货 IQC;氧化外协;CMM 抽检报告 | — |
| A-3 | W5-W6 | PCB 到货+SMT 贴片;镜头/太阳片到货检验;C2 镜头实测 | — |
| A-4 | W7-W8 | 试装配+关键工艺验证(KCP-2/3/4);阶段 A 评审 | A-2/A-3 合格 |
| B-1 | W9-W12 | 鉴定件总装(A1-A12);FQC;C6 软件联调 | 阶段 A 评审通过 |
| B-2 | W13-W14 | 振动鉴定试验+复测 | FQC 通过;C1 FEA 报告 |
| B-3 | W15-W16 | 热真空四循环+老炼 72h;鉴定数据包评审 | B-2 通过;C4 大纲确认 |
| C-1 | W17+ | 飞行件投产(按鉴定偏离归零后的工艺);C5 频率许可 | 鉴定评审通过 |
| C-2 | W21+ | 飞行件总装+验收试验+出厂评审 | 全部放行条件(§7) |

进度按周次计,实际以长周期器件(CM4 约 8-12 周、太阳片 4-6 周)到货为准;外协工序(CNC/氧化/SMT/试验)需在下单时同步排期并确认档期。

# 9　投制前检查清单(发行前签署)

| # | 检查项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DXF 13 个为 v4 版(103A/103B 分开、105 带缺口、111 新增),与图纸册 22 页一致 | □ |
| 2 | BOM v2 已替代原 BOM:F5×12/F4×4、E17 3W、新增 E34 MLI | □ |
| 3 | 氧化要求区分:硬质(101/102/104)/黑色(101/102/107/109)/导电(103 贴片区/105/106/108/110/111) | □ |
| 4 | E8 板 U20=TPS2557 投板 BOM 高亮;U21-23=TPS2553 | □ |
| 5 | 镜头采购合同含"提供畸变曲线表"条款;备件+1 | □ |
| 6 | CM4/相机/电池/太阳片长周期项已下单(提前 8-12 周) | □ |
| 7 | 力矩螺丝刀校准证书在有效期;CMM/投影仪可用 | □ |
| 8 | 氧化厂确认硬质 25μm/导电氧化工艺与禁再加工交检要求 | □ |
| 9 | 环境试验平台档期(振动+TVAC)已预约 | □ |
| 10 | 本方案、QA-001、WI-001、QT-001 已签署分发 | □ |